## 00_Overview
SAP Navi WordPress Local Build WBS & Gantt
项目 | SAP ナビ Demo WordPress 本地开发 |  | Milestone | Name | Date | Primary Output
开始日 | 2026-06-08 |  | M1 | 范围与里程碑冻结 | 2026-06-12 | 风险台账、范围清单、AI 协作规范
发布日 | 2026-07-31 |  | M2 | 本地 WordPress 可用 | 2026-06-19 | 本地站点、插件基线、备份基线
工期 | 8 周 / 40 个工作日 |  | M3 | 主题与数据结构完成 | 2026-06-26 | 子主题、SVG 资源、CPT/ACF
开发方式 | 本地优先 + AI 协作开发测试 |  | M4 | 文章页与分类页 MVP | 2026-07-10 | 文章页、筛选器、移动端分类页
技术栈 | WordPress + Kadence + ACF + Filter Plugin |  | M5 | 首页全部核心模块完成 | 2026-07-21 | Hero、模块卡、Quiz、视频、订阅
|  |  | M6 | QA 与上线准备完成 | 2026-07-28 | Lighthouse、SEO、可访问性报告
|  |  | M7 | 公网 IP 发布 | 2026-07-31 | 上线验收单、运维手册、交接资料
Phase | Workdays | Checkpoint
1. 项目启动与基线 | 5 | M1 范围冻结
2. 本地环境与仓库基线 | 5 | M2 本地 WordPress 可用
3. 设计系统与数据模型 | 5 | M3 子主题与数据结构完成
4. 全局布局与文章系统 | 5 | M4 文章页 MVP 完成
5. 分类页与筛选系统 | 5 | M5 分类页可筛选
6. 首页核心模块开发 | 7 | M6 首页全部核心模块完成
7. 内容填充与质量保证 | 5 | M7 全站 QA 完成
8. 迁移演练与 IP 发布 | 3 | M8 公网 IP 发布
Week | Date Range | Focus | Days | Exit Gate
W1 | 2026-06-08 ~ 2026-06-12 | 需求拆解 / 范围冻结 / AI 规范 / 风险台账 | 5 | 范围与里程碑冻结
W2 | 2026-06-15 ~ 2026-06-19 | Docker、本地 WP、插件基线、备份基线 | 5 | localhost 与 /wp-admin 可用
W3 | 2026-06-22 ~ 2026-06-26 | 子主题、Token、SVG、CPT/ACF | 5 | 设计系统与数据模型完成
W4 | 2026-06-29 ~ 2026-07-03 | Header/Footer、Single Post、对话区块、样例文章 | 5 | 文章页 MVP 完成
W5 | 2026-07-06 ~ 2026-07-10 | Category Hero、筛选、排序分页、移动端 Drawer | 5 | 分类页可用并支持筛选
W6 | 2026-07-13 ~ 2026-07-17 | 首页模板、Hero、模块卡、Learning Path、Quiz | 5 | 首页核心交互完成
W7 | 2026-07-20 ~ 2026-07-24 | 首页剩余模块、内容填充、测试记录、缺陷修复 | 5 | 站点可完整演示
W8 | 2026-07-27 ~ 2026-07-31 | 性能/SEO/无障碍、迁移演练、IP 发布、交接 | 5 | 公网 IP 可访问并验收
使用说明：WBS 页用于逐项跟踪成果物与验收标准，Gantt 页用于按周查看排期。假设项目于 2026-06-08（周一）启动，并于 2026-07-31（周五）完成本地开发、迁移演练与公网 IP 发布。

## 01_WBS
WBS | Phase | Task | Detail | Owner | Start | End | Days | Dependency | Deliverable | Acceptance | AI Test / Review
1.1 | 1. 项目启动与基线 | 设计书拆解与页面矩阵 | 梳理首页、分类页、文章页、Hero、Quiz、Learning Path、YouTube、Newsletter 的结构与区块映射。 | PM / AI | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | - | 页面矩阵、站点地图、模块映射表 | 三类页面与全部首页模块均入表并可追踪。 | AI 先输出页面拆解初稿，人工校对后保留 prompt 与截图。
1.2 | 1. 项目启动与基线 | 范围冻结与优先级 | 确认 MVP、增强项、延期项，明确本地完成后再迁移到公网 IP 的交付边界。 | PM / Dev | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 1.1 | 范围清单、优先级表、延期项清单 | MVP、增强项、延后项三类范围已确认。 | AI 辅助生成范围说明，人工确认成本与依赖。
1.3 | 1. 项目启动与基线 | AI 开发与测试规范 | 定义提示词模板、截图命名、缺陷单模板、提交粒度与回归测试记录方式。 | PM / QA | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 1.2 | AI 协作规范、Prompt 模板、缺陷模板 | 后续每一阶段都可留存 prompt、截图、修复记录。 | 建立 prompt 模板库并给出示例输入输出。
1.4 | 1. 项目启动与基线 | 风险台账与里程碑确认 | 识别插件授权、迁移替换、性能、IP 发布、HTTPS 和移动端适配等风险。 | PM | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 1.3 | 风险台账、里程碑表、验收节点评审单 | 风险均有责任人、缓解动作和检查日期。 | AI 辅助列出风险清单，人工补充缓解措施。
2.1 | 2. 本地环境与仓库基线 | 本地架构确认 | 确定 Docker + WordPress + MariaDB + phpMyAdmin 的本地方案与目录结构。 | Dev / Infra | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 1.4 | 本地架构说明、目录结构图、端口分配表 | 容器、数据库、上传目录、备份目录均已定义。 | AI 辅助生成 compose 方案候选，人工选定结构。
2.2 | 2. 本地环境与仓库基线 | Docker Compose 与初始化脚本 | 编写 compose、数据库卷、初始环境变量和 WordPress 启动脚本。 | Dev | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 2.1 | docker-compose.yml、.env.sample、bootstrap 脚本 | 一条命令可拉起容器并保持数据持久化。 | AI 检查 compose 语法与端口冲突。
2.3 | 2. 本地环境与仓库基线 | WordPress 安装与后台初始化 | 完成站点标题、管理员账号、固定链接、媒体上传和常用设置初始化。 | Dev | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2.2 | 本地 WP 站点、管理员账号表、初始化截图 | localhost 可访问，/wp-admin 可登录，固定链接正常。 | AI 输出初始化检查表，人工逐项核对。
2.4 | 2. 本地环境与仓库基线 | 主题与插件基线安装 | 安装 Kadence、Kadence Blocks、ACF、FacetWP 或替代筛选插件、TOC、Mailchimp、SEO 等插件。 | Dev | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2.3 | 插件清单、版本表、启用截图 | 设计书要求的主题与插件全部可用且无报错。 | AI 对照设计书检查插件遗漏与冲突风险。
2.5 | 2. 本地环境与仓库基线 | Git、备份与迁移基线 | 准备主题代码仓库、数据库备份方式、媒体目录备份与迁移演练入口。 | Dev / Infra | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 2.4 | 仓库结构、备份脚本、迁移基线说明 | 代码、数据库、媒体三类资产都可独立回滚。 | AI 生成迁移检查清单，人工补全回滚动作。
3.1 | 3. 设计系统与数据模型 | 子主题脚手架 | 创建 panda-sensei-child，整理 assets、template-parts、inc 等目录。 | Dev | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 2.5 | 子主题目录、functions.php、基础样式文件 | 子主题可独立启用并正确继承父主题样式。 | AI 检查主题头信息、依赖引用与命名一致性。
3.2 | 3. 设计系统与数据模型 | 设计 Token 与排版系统 | 把设计书的颜色、字体、间距、断点、按钮和卡片阴影写入 CSS 变量。 | Dev / Design | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 3.1 | style.css、CSS variables、排版规范表 | 主色、辅助色、字体、容器宽度与设计书一致。 | AI 生成 token 草案，人工做视觉校准。
3.3 | 3. 设计系统与数据模型 | Logo 与 Panda SVG 资产整理 | 把 logo、teacher、thinking、peek、floating panda 等 SVG 和图片放入主题资源目录。 | Dev / Design | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 3.2 | assets/logo.svg、panda SVG 集合、资源命名表 | 站点 logo、吉祥物与卡片插画都可被模板调用。 | AI 辅助检查资源尺寸、命名和透明背景问题。
3.4 | 3. 设计系统与数据模型 | CPT、Taxonomy、ACF 字段设计 | 注册 difficulty、topic、learning_path、daily_quiz 以及文章扩展字段与后台录入结构。 | Dev | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 3.3 | CPT/Taxonomy 代码、ACF 字段组、录入说明 | 后台可创建并维护难度、主题、学习路径和每日一问。 | AI 先生成字段清单，再由人工映射到 WordPress 后台。
4.1 | 4. 全局布局与文章系统 | Header / Footer / 全局导航 | 用 Kadence Header/Footer Builder 搭建导航、搜索、CTA、移动菜单和页脚四栏。 | Dev | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 3.4 | Header、Footer、菜单结构、移动端导航截图 | PC 与手机端都能正常导航，CTA 与搜索可用。 | AI 辅助生成菜单信息架构，人工检查层级。
4.2 | 4. 全局布局与文章系统 | Single Post 模板与 TOC | 搭建右侧目录、作者信息、封面区、正文容器和 Sticky TOC。 | Dev | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 4.1 | single post 模板、目录区、样例文章页面 | H2/H3 自动生成目录，文章页主结构完成。 | AI 对照设计稿做 DOM 与间距检查。
4.3 | 4. 全局布局与文章系统 | Panda / Student Dialog 区块 | 实现 Panda Dialog 与 Student Dialog 区块，支持编辑器中插入气泡对话。 | Dev | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 4.2 | 对话区块、后台插入方式说明、样例正文 | 编辑器可插入两种角色气泡，前台样式正确。 | AI 生成区块文案样例并辅助检查前台样式。
4.4 | 4. 全局布局与文章系统 | Callout、Reaction、相关文章 | 实现提示框、警告框、文章末尾反馈按钮与同类文章推荐。 | Dev | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 4.3 | Callout 组件、Reaction 区、Related Posts 区 | 提示框样式正确，反馈区与相关文章可显示。 | AI 辅助生成边界案例并回归文章页。
4.5 | 4. 全局布局与文章系统 | 样例文章与封面素材 | 导入 5 篇样例文章并准备 9 个模块占位封面或 SVG 封面。 | Content / AI | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 4.4 | 5 篇样例文章、封面素材包、文章截图 | 文章页可完整演示目录、气泡、提示框与推荐区。 | AI 生成初稿内容与摘要，人工做术语校正。
5.1 | 5. 分类页与筛选系统 | Category Hero 模板 | 开发 category hero，左侧说明文字、右侧 Panda Thinking 视觉和数据统计卡。 | Dev | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 4.5 | category hero 模板、模块说明区、视觉区 | 分类页头部与设计书布局一致。 | AI 输出文案初稿并检查文案长度。
5.2 | 5. 分类页与筛选系统 | difficulty / topic 筛选 | 用 FacetWP 或替代插件实现难度和主题筛选，并验证 URL 与重置逻辑。 | Dev | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 5.1 | 筛选器、查询结果区、状态说明 | 可按难度和主题联动筛选，结果数量正确。 | AI 列出筛选测试用例并协助检查空结果场景。
5.3 | 5. 分类页与筛选系统 | 卡片列表、排序与分页 | 实现文章卡片网格、发布日期/热门/难度排序与分页或加载更多。 | Dev | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 5.2 | 卡片网格、排序控件、分页区 | 2 列卡片与 hover 交互可用，分页正常。 | AI 生成排序场景，人工验证热门与新着逻辑。
5.4 | 5. 分类页与筛选系统 | 移动端 Drawer 与响应式修正 | 把侧边筛选改为移动端 Drawer，修正平板与手机下的留白、字号与点击区域。 | Dev / QA | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 5.3 | 移动端筛选抽屉、响应式修正记录、对比截图 | 手机端可顺畅筛选，布局无明显溢出与错位。 | AI 辅助列出断点截图清单并做视觉回归。
6.1 | 6. 首页核心模块开发 | Front Page 模板与 Hero | 实现首页模板、Hero、黑板视觉、双按钮、统计数字和主视觉动画基础。 | Dev / Design | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 5.4 | front-page.php、Hero 区、主视觉截图 | 首页首屏与设计稿核心结构一致，按钮可跳转。 | AI 比对 Hero 文案、层级与主视觉元素位置。
6.2 | 6. 首页核心模块开发 | 9 模块卡片区 | 完成 9 张模块卡片、标签、统计、悬停效果和链接结构。 | Dev | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 6.1 | 9 模块卡片区、卡片样式与链接 | 9 个模块卡片全部可展示并跳转到对应模块页。 | AI 检查卡片文案长度、标签层级和 hover 说明。
6.3 | 6. 首页核心模块开发 | Learning Path 模块 | 实现 learning_path 内容模型、区块模板、步骤列表与 CTA。 | Dev | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 6.2 | learning_path CPT、前台模块、样例数据 | 至少 3 条学习路径可在首页展示并后台维护。 | AI 生成学习路径标题与步骤初稿，人工调整课程逻辑。
6.4 | 6. 首页核心模块开发 | Daily Quiz 模块 | 实现 daily_quiz 字段、题目切换逻辑、答案反馈和解释说明。 | Dev | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 6.3 | Quiz 模块、题库样例、交互脚本 | 可答题、看结果并展示正确答案与解释。 | AI 辅助生成题干与解释，人工做 SAP 内容核对。
6.5 | 6. 首页核心模块开发 | 新着、热门、YouTube、Newsletter | 实现最新文章、热门排行、视频区和订阅区，并接好样例内容。 | Dev / Content | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 6.4 | 文章列表区、Top10、视频区、订阅区 | 首页主要内容模块全部贯通，具备完整演示能力。 | AI 辅助检查首页完整性并补齐演示内容。
7.1 | 7. 内容填充与质量保证 | 样例内容批量填充 | 补充文章、学习路径、Quiz、YouTube 和 About 页面基础内容。 | Content / AI | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 6.5 | 内容清单、样例页面、媒体素材表 | 关键页面不再为空，演示路径完整。 | AI 生成正文草稿、摘要和 SEO 初稿，人工审稿。
7.2 | 7. 内容填充与质量保证 | AI 生成与测试记录归档 | 整理提示词、生成结果、被采用内容、被否决内容和测试脚本。 | PM / QA | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | 7.1 | Prompt 日志、测试脚本、修正记录 | 可追溯哪些内容由 AI 生成、如何验证与修正。 | 归档 prompt、输出版本与人工修改说明。
7.3 | 7. 内容填充与质量保证 | 功能回归与缺陷修复 | 执行文章、分类、首页、搜索、菜单、订阅和 Quiz 的主流程回归测试。 | QA / Dev | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | 7.2 | 测试报告、缺陷清单、修复记录 | 阻塞级缺陷为 0，主流程通过。 | AI 生成测试用例矩阵，人工执行并记录结果。
7.4 | 7. 内容填充与质量保证 | 响应式、性能、SEO、可访问性 | 完成多端检查、图片优化、缓存、meta 信息、OG 图、alt 与对比度检查。 | QA / Dev | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 7.3 | Lighthouse 报告、SEO 清单、无障碍检查表 | 移动端与桌面端通过关键检查，Lighthouse 以 90+ 为目标。 | AI 辅助解释评分项与生成修正建议，人工落地。
8.1 | 8. 迁移演练与 IP 发布 | 本地备份与迁移演练 | 导出数据库、媒体、主题与插件配置，并在干净环境做一次恢复验证。 | Dev / Infra | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 7.4 | 备份包、数据库导出、迁移 SOP、回滚方案 | 在独立环境可成功恢复，站点可访问。 | AI 生成迁移步骤草案，人工验证替换项。
8.2 | 8. 迁移演练与 IP 发布 | 服务器部署与 IP 发布 | 部署 WordPress、数据库与 Web 服务，完成 URL/IP 配置、上传目录与权限设置。 | Infra / Dev | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 8.1 | 服务器部署记录、上线 IP、账号权限表 | 通过公网 IP 可访问首页、分类页、文章页与后台。 | AI 辅助整理部署命令和验证项，人工执行。
8.3 | 8. 迁移演练与 IP 发布 | 公网冒烟测试与交接 | 完成上线后冒烟测试、交付说明、运维清单与后续优化待办。 | PM / QA | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 8.2 | 上线验收单、运维手册、后续 Backlog | 公网访问正常，交接资料齐全，验收可签字。 | AI 协助整理交付说明和后续待办列表。

## 02_Gantt
SAP Navi WordPress Delivery Gantt
Kickoff | 2026-06-08
Go Live | 2026-07-31 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
WBS | Phase | Task | Deliverable | Start | End | Days | StartW | EndW | W1 06/08-06/12 | W2 06/15-06/19 | W3 06/22-06/26 | W4 06/29-07/03 | W5 07/06-07/10 | W6 07/13-07/17 | W7 07/20-07/24 | W8 07/27-07/31
1.1 | 1. 项目启动与基线 | 设计书拆解与页面矩阵 | 页面矩阵、站点地图、模块映射表 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2 | 1 | 1 | bar: 1
1.2 | 1. 项目启动与基线 | 范围冻结与优先级 | 范围清单、优先级表、延期项清单 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 1 | 1 | bar: 1
1.3 | 1. 项目启动与基线 | AI 开发与测试规范 | AI 协作规范、Prompt 模板、缺陷模板 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 1 | 1 | bar: 1
1.4 | 1. 项目启动与基线 | 风险台账与里程碑确认 | 风险台账、里程碑表、验收节点评审单 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | 1 | 1 | bar: 1
2.1 | 2. 本地环境与仓库基线 | 本地架构确认 | 本地架构说明、目录结构图、端口分配表 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 2 | 2 | bar: 2
2.2 | 2. 本地环境与仓库基线 | Docker Compose 与初始化脚本 | docker-compose.yml、.env.sample、bootstrap 脚本 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1 | 2 | 2 | bar: 2
2.3 | 2. 本地环境与仓库基线 | WordPress 安装与后台初始化 | 本地 WP 站点、管理员账号表、初始化截图 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2 | 2 | bar: 2
2.4 | 2. 本地环境与仓库基线 | 主题与插件基线安装 | 插件清单、版本表、启用截图 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 1 | 2 | 2 | bar: 2
2.5 | 2. 本地环境与仓库基线 | Git、备份与迁移基线 | 仓库结构、备份脚本、迁移基线说明 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 2 | 2 | bar: 2
3.1 | 3. 设计系统与数据模型 | 子主题脚手架 | 子主题目录、functions.php、基础样式文件 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 3 | 3 | bar: 3
3.2 | 3. 设计系统与数据模型 | 设计 Token 与排版系统 | style.css、CSS variables、排版规范表 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 1 | 3 | 3 | bar: 3
3.3 | 3. 设计系统与数据模型 | Logo 与 Panda SVG 资产整理 | assets/logo.svg、panda SVG 集合、资源命名表 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 3 | 3 | bar: 3
3.4 | 3. 设计系统与数据模型 | CPT、Taxonomy、ACF 字段设计 | CPT/Taxonomy 代码、ACF 字段组、录入说明 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 3 | 3 | bar: 3
4.1 | 4. 全局布局与文章系统 | Header / Footer / 全局导航 | Header、Footer、菜单结构、移动端导航截图 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 4 | 4 | bar: 4
4.2 | 4. 全局布局与文章系统 | Single Post 模板与 TOC | single post 模板、目录区、样例文章页面 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 4 | 4 | bar: 4
4.3 | 4. 全局布局与文章系统 | Panda / Student Dialog 区块 | 对话区块、后台插入方式说明、样例正文 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 4 | 4 | bar: 4
4.4 | 4. 全局布局与文章系统 | Callout、Reaction、相关文章 | Callout 组件、Reaction 区、Related Posts 区 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 4 | 4 | bar: 4
4.5 | 4. 全局布局与文章系统 | 样例文章与封面素材 | 5 篇样例文章、封面素材包、文章截图 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | 4 | 4 | bar: 4
5.1 | 5. 分类页与筛选系统 | Category Hero 模板 | category hero 模板、模块说明区、视觉区 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 5 | 5 | bar: 5
5.2 | 5. 分类页与筛选系统 | difficulty / topic 筛选 | 筛选器、查询结果区、状态说明 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 5 | 5 | bar: 5
5.3 | 5. 分类页与筛选系统 | 卡片列表、排序与分页 | 卡片网格、排序控件、分页区 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 5 | 5 | bar: 5
5.4 | 5. 分类页与筛选系统 | 移动端 Drawer 与响应式修正 | 移动端筛选抽屉、响应式修正记录、对比截图 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 5 | 5 | bar: 5
6.1 | 6. 首页核心模块开发 | Front Page 模板与 Hero | front-page.php、Hero 区、主视觉截图 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | 6 | 6 | bar: 6
6.2 | 6. 首页核心模块开发 | 9 模块卡片区 | 9 模块卡片区、卡片样式与链接 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 6 | 6 | bar: 6
6.3 | 6. 首页核心模块开发 | Learning Path 模块 | learning_path CPT、前台模块、样例数据 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 6 | 6 | bar: 6
6.4 | 6. 首页核心模块开发 | Daily Quiz 模块 | Quiz 模块、题库样例、交互脚本 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 6 | 6 | bar: 6
6.5 | 6. 首页核心模块开发 | 新着、热门、YouTube、Newsletter | 文章列表区、Top10、视频区、订阅区 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 7 | 7 | bar: 7
7.1 | 7. 内容填充与质量保证 | 样例内容批量填充 | 内容清单、样例页面、媒体素材表 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 1 | 7 | 7 | bar: 7
7.2 | 7. 内容填充与质量保证 | AI 生成与测试记录归档 | Prompt 日志、测试脚本、修正记录 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | 7 | 7 | bar: 7
7.3 | 7. 内容填充与质量保证 | 功能回归与缺陷修复 | 测试报告、缺陷清单、修复记录 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 1 | 7 | 7 | bar: 7
7.4 | 7. 内容填充与质量保证 | 响应式、性能、SEO、可访问性 | Lighthouse 报告、SEO 清单、无障碍检查表 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2 | 8 | 8 | bar: 8
8.1 | 8. 迁移演练与 IP 发布 | 本地备份与迁移演练 | 备份包、数据库导出、迁移 SOP、回滚方案 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 8 | 8 | bar: 8
8.2 | 8. 迁移演练与 IP 发布 | 服务器部署与 IP 发布 | 服务器部署记录、上线 IP、账号权限表 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 1 | 8 | 8 | bar: 8
8.3 | 8. 迁移演练与 IP 发布 | 公网冒烟测试与交接 | 上线验收单、运维手册、后续 Backlog | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 8 | 8 | bar: 8